PAGE  
2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної 

у місті ради VII скликання

28.02.2017№163

Звіт про виконання

програми соціально – економічного розвитку Тернівського району

міста Кривого Рогу на 2016 рік

1. Характеристика Програми.

	1.
	Головний розробник Програми:

відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті ради

	2.
	Мета Програми:

створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підвищення рівня ефективності використання енергоносіїв та зменшення тепловтрат, покращення якісного рівня соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, забезпечення територіальної доступності послуг у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб.

	3.
	Основні завдання Програми:

створення належних умов для реалізації фізкультурно – оздоровчої та спортивно  масової роботи, підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, забезпечення ефективності використання енергоносіїв та зменшення тепловтрат, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення та матеріально-технічне забезпечення відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб.

	4.
	Обсяги коштів з районного бюджету щодо реалізації Програми у 2016 році – 2713,0 тис. грн. 

	5.
	Основні джерела фінансування:

районний у місті бюджет

	6.
	Система організації контролю за виконанням Програми:

Постійна комісія районної у місті ради з питань планування, бюджету, економіки, екології та підприємницької діяльності.

Виконком Тернівської районної у місті ради.

Відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті ради


2. Фінансування Програми.

	Код типової відомчої класифіка-ції видатків місцевих бюджетів
	Код тимчасової класифікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів
	Назва головного розпорядника коштів
	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
	Плановий обсяг видатків (тис. грн.)
	Фактичний  обсяг видатків (тис. грн.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	130107
	Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа №5» та  «Дитячо-юнацька спортивна школа №7»

Капітальний ремонт системи каналізації, санвузлів та душових в приміщенні комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №5»

Капітальний ремонт по заміні вітражів та вікон зали боротьби і гімнастики комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №5»

Виготовлення проектно-кошторисної документації по заміні вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) в адміністративному корпусі та підсобних приміщеннях комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №5

Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на металопластикові (енергоефективні) в адміністративному корпусі та підсобних приміщеннях комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №5

Облаштування відкосів вікон в баскетбольній залі комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №5»

Виготовлення проектно-кошторисної документації 

для здійснення капітального ремонту підпірної стіни комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №7»

Виготовлення проектно-кошторисних документацій для здійснення капітальних ремонтів фасадів комунальних позашкільних навчальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна школа №5» та «Дитячо-юнацька спортивна школа №7»

Всього по капітальним ремонтам
	157,4
683,3
248,4
7,7
177,0
8,6
15,0
79,3
1219,3
	157,4

180,4
248,4
0,0

0,0

8,6
15,0
79,3
531,7

	
	Всього 
	1376,7
	689,1

	10
	010116
	Виконком Тернівської районної у місті ради
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (персональні комп’ютери та принтери) 

Внесення змін до раніше виготовленої проектно-кошторисної документації по заміні дерев’яних вікон на металопластикові та капітальному ремонту приміщень санвузлів, заміна дерев’яних вікон на металопластикові, капітальний ремонт приміщень санвузлів, виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту системи опалення та системи електропостачання приміщення управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради
	643,7
554,0

	641,6
485,6



	
	Всього
	1197,7
	1127,2

	15
	091204
	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради
	Капітальні видатки комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі» 
Придбання житла для сім’ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь у антитерористичній операції 
	130,0

766,7
	130,0

766,7

	
	Всього
	896,7
	896,7

	
	Разом
	3471,1
	2713,0


