                                                             

                                              ЗРАЗОК
ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	15.10.2014
	   м.Кривий Ріг                               
	     № 389


┌                                                       ┐
	Про  підготовку  та   організацію  проведення   новорічних   свят   в Тернівському районі м. Кривого Рогу



З метою підготовки, організації новорічних свят та  належного відпочинку мешканців району, керуючись рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів",  виконком районної у місті ради

В И Р І Ш И В :

1. Створити ялинкові містечка:

· по вулиці Маршака, 1б, (біля палацу культури ПАТ «ПІВНГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»);

· по вулиці 23 Лютого, 84, (біля комунального закладу  «Палац культури «Тернівський»).

2. Затвердити заходи щодо підготовки та  організації проведення  новорічних свят в Тернівському районі м. Кривого Рогу (додаються ).

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій району:

3.1 забезпечити  виконання заходів щодо підготовки та  організації проведення  новорічних свят в Тернівському районі м. Кривого Рогу;

3.2 забезпечити охорону ялинкових містечок по вул. Маршака, 1б, (біля палацу культури

      ПАТ «ПІВНГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК») , вул.23 Лютого, 84, (біля комунального 

закладу  «Палац культури «Тернівський»), згідно із затвердженим графіком       (додається).

4. Відділу розвитку підприємництва виконкому районної у місті ради (Ступак О.М.) організувати святкову торгівлю ялинками  та ялинковими прикрасами.

5. Рекомендувати начальнику ДПРЧ № 16  (Краснобородько М.М.) вжити профілактичні  заходи щодо недопущення порушень правил пожежної безпеки в місцях проведення святкових заходів.

2

6. Рекомендувати Тернівському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області                       (Мілованов І. В.) забезпечити збереження обладнання ялинкових містечок та охорону

громадського порядку в місцях святкування Нового 2015  Року, відповідно до  затвердженого графіку (додається). 

7. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому районної у місті ради (Кіясь В.О.) оприлюднити   дане рішення   на  офіційному веб-сайті  виконкому Тернівської районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін. 

8. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на головного спеціаліста з питань культури виконкому районної у місті ради  Волошину О.В., контроль - на заступника голови районної у місті ради  з питань діяльності виконавчих органів ради  Внукову А.О.

 Голова районної у місті ради





    В.Терьохін 


















ЗАТВЕРДЖЕНО

















Рішення виконкому 


















районної у місті ради
















15.10.2014 №389                                                                                                                                                                      



З А Х О Д И

щодо  підготовки та організації проведення

новорічних свят в Тернівському районі м. Кривого Рогу

	№\п
	Назва заходу
	Термін

виконання


	Відповідальний за

	
	
	
	підготовку
	проведення

	 1
	2
	            3
	                    4
	                5

	І.
	ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА


	
	
	

	1.1.
	Забезпечити проведення оперативних нарад з керівниками підприємств, установ, організацій з питань підготовки до свята
	жовтень-грудень 2014 року
	Волошина О.В.


	Внукова А.О.



	1.2.
	Підготувати:
	
	
	

	-
	плани культурно-масових заходів
	до 15.11.2014
	Волошина О.В.

Фесун В.Ю.

(за згодою)

Гордієнко Т.В.

Макарова Л.О.

Горевич С.О.
	Внукова А.О.

	-
	сценарії культурно-масових заходів
	до 15.11.2014
	Волошина О.В.

Фесун В.Ю.

(за згодою)

Гордієнко Т.В.

Макарова Л.О.
	Внукова А.О.

	-
	план спортивно-масових заходів


	до 15.11.2014
	Корженевська І.А.
	Внукова А.О.

	-
	текст привітання в газету "Прогрес"  та на радіо ПАТ "ПІВНГЗК"


	до 15.12.2014
	Кіясь В.О.

	Окунева М.І.

	-
	ознайомлення жителів району через радіо та газету "Прогрес" ПАТ " ПІВНГЗК " зі святковими заходами


	до 15.12.2014
	Кіясь В.О.
Волошина О.В.
	Окунева М.І. Внукова А.О.


2

	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	1.3.
	Забезпечити участь у новорічних святкових програмах учнів загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та професійно-технічних навчальних закладів
	19.12.2014 –

19.01.2015
	Горевич С.О.

Осяніна В.А.
	Внукова А.О.

	ІІ.
	МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



	Ялинкове містечко по вулиці Маршака, 1б, біля палацу культури ПАТ «ПІВНГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»



	2.1.
	Встановлення та прикрашення ялинки


	до 18.12.2014
	ПАТ « ПІВНГЗК»

Левіцький А.П.

 ( за згодою)


	Внукова А.О.



	2.2.
	Забезпечення  озвучування


	19.12.2014-

19.01.2015
	
	

	2.3.
	Встановлення огорожі навколо ялинки
	до 18.12.2014
	
	

	2.4.
	Встановлення світлового оформлення ялинки та ялинкового містечка
	до 18.12.2014
	
	

	2.5.
	Виготовлення та встановлення рекламних щитів з програмою новорічних свят
	до 15.12.2014
	
	

	2.6.
	Благоустрій території ялинкового містечка
	з 18.12.2014 

до 19.01.2015


	Фесун В.Ю.

( за згодою)

 Косогорова А.В.  
	Внукова А.О.

Овчаренко В.П.

	Ялинкове містечко по вулиці 23 Лютого, біля палацу культури «Тернівський»

	2.7.
	Прикрашення  природної ялинки


	до 18.12.2014


	ПАТ «КЗРК»

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
ПК «Тернівський» 

Гордієнко Т.В.

 
	Внукова А.О.




3

	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	2.8.
	Забезпечення освітлення ялинки та площі ялинкового містечка


	до 18.12.2014


	ПАТ «КЗРК»

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
 
	Внукова А.О.



	2.9.
	 Встановлення огорожі навколо ялинки


	до 18.12.2014
	
	Внукова А.О.

	2.10.
	Виготовлення та встановлення форм Діда Мороза і Снігуроньки


	до 18.12.2014
	
	Внукова А.О.

	2.11.
	 Придбання та встановлення світлових гірлянд  для освітлення ялинкового містечка та входу в парк


	до 18.12.2014
	
	Внукова А.О.

	2.12.
	Забезпечення освітлення ялинкового містечка та підключення кабелю


	до 18.12.2014


	ТОВ «Криворіжелектро

монтаж»

Ткаченко Г.І.

(за згодою)

Криворізькі міські електричні мережі

ПАТ«ДТЕК Дніпробленерго»

Вередін Г.А.

Ларін Г.А.

(за згодою)

Косогорова А.В.  
	Овчаренко В.П.

	2.13.
	Виготовлення та встановлення рекламних щитів з програмою новорічних свят
	до 15.12.2014
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.


	Внукова А.О.

	2.14.
	Благоустрій території ялинкового містечка


	з 18.12.2014

до 19.01.2015
	Гордієнко Т.В.

Косогорова А.В.   
	Овчаренко В.П.


4

	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	Святкове оформлення району

	2.15.
	Забезпечення освітлення ялинок біля виконкому районної у місті ради


	до 18.12.2014
	Лучіна О.О.
	Овчаренко В.П.

	2.16.
	Організація святкового оформлення закладів освіти, культури, охорони здоров’я, установ соціальної сфери, об’єктів бізнесу та адміністративних будівель


	до 18.12.2014
	Горевич С.О.

Осяніна В.А.

Волошина О.В.

Корженевська І.О.

Сатановська Л.В.

Ткачук Т.О.

Ступак О.М.
	Внукова А.О.

Ткачук М.С.

Окунєва М.І.

	17.
	Забезпечити розміщення  розтягів з банерної тканини наступного змісту «З Новим роком та Різдвом Христовим!», «Миру, добробуту, щастя в Новому році» за адресами: вул. Федоренка              (в районі зупинки «Восход»), майдан 40-річчя Перемоги, в районі житлового масиву «Веселі Терни»


	до 18.12.2014
	Кісь В.О. 

Лучіна О.О.


	Окунєва М.І.


Керуюча справами виконкому                      


районної у місті ради










М.Окунєва

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення виконкому 

















районної у місті ради












   




15.10.2014 №389
Г Р А Ф І К

чергувань на території ялинкових містечок

	№/п
	Назва підприємств, організацій


	грудень ( число / кість чол.)
	січень ( число/ кількість чол.)

	
	
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Ялинкове  містечко біля комунального закладу  «Палац культури «Тернівський»


	1.
	Тернівський РВ КМУ ГУМВС України в Дніпро-петровській області
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	ПАТ «КЗРК»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Ялинкове  містечко біля палацу культури ПАТ «ПІВНГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»

	11.
	Тернівський РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	ПАТ «ПІВНГЗК»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Чергування біля ялинкових містечок проводиться з 18 грудня 2014 року до 19 січня 2015 року цілодобово.




Керуюча справами виконкому

                                    районної у місті ради








М.Окунєва

_961228874.unknown

