                                                             

                                              ЗРАЗОК
ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	19.02.2014
	   м.Кривий Ріг                               
	     № 52


┌                                                       ┐
[image: image1.wmf]Про   затвердження   заходів    щодо 

підготовки       

житла,    об’єктів 

 

соцкультпобуту    та   тепловодо

-

 

постачання 

району

 до експлуатації   

в    осінньо 

-

 зимовий  період  

 

 201

4

-

201

5

     років

 

 

 

 

Заслухавши інформацію   завідувача відді

лу житлово

-

комунального господарства 

виконкому районної у місті ради  Косогорової А.В. “Про  затвердження заходів 

з підготовки 

житла, об’єктів соцкультпобуту та тепловодопостачання 

 

 

району

 

 

 до експлуатації в осінньо

-

зимовий період

 201

4

-

201

5

  років”

,  з м

етою своєчасної та якісної підготовки житла, об’єктів 

соцкультпобуту та тепловодопостачання району до експлуатації в осінньо

-

зимовий період 

201

4

-

20

1

5

 років, керуючись Законом України “Про житлово

-

комунальні послуги“, 

відповідно до рішення виконкому  Кривор

ізької міської ради від 

15

.01.201

4

 №

2

 “Про 

підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, тепловодопостачання, 

електротранспорту, дорожньо

-

мостового господарства міста до роботи в осінньо

-

зимовий 

період 201

4

-

201

5

 років”,  рішення  Криворізької місь

кої ради від  30.03.2011 № 259 “Про 

обсяг і межі повноважень районних у місті   рад та їх виконавчих органів”,  виконком 

районної у місті ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

 

 

1.Інформацію 

завідувача відділу житлово

-

комунального господарства виконкому  

районної у місті ради Ко

согорової А.В. “Про  затвердження  заходів 

з підготовки 

житла, 

об’єктів соцкультпобуту та тепловодопостачання 

 

 

району 

 

 

до експлуатації в осінньо

-

зимовий період  

 201

4

-

201

5

 років” 

 

прийняти до відома.

 

          2.Затвердити графіки проведення поточних рем

онтів  

з підготовки 

житла, об’єктів 

соцкультпобуту та тепловодопостачання району до експлуатації в осінньо

-

зимовий період 

201

4

-

201

5

 

років (

дода

ю

ться

).

 

          3.Рекомендувати  комунальному підприємству “Житлово

-

експлуатаційна  організація 

№14” 

 

(Вишнева 

Л.А.),

 

 

товариств

у

 

 з 

  

обмеженою 

 

відповідальністю 

 

«У

ЮТ

-

2011»

 

 

(

Сільвестров В.Ю.

)

 

 згідно із розробленими графіками,   виконати ремонтно

-

профілактичні 

роботи будинкових систем опалення,   водопостачання та до 

31.08.

201

4

 одержати паспорти 

готовності на жи

тлові будинки району  до експлуатації в осінньо

-

зимовий період 201

4

-

201

5

років.

 

4.

 Рекомендувати к

омунальному підприємству “Кривбасводоканал” (

 Гамазинський 

Ю.Є.

.) до початку опалювального сезону підготувати мережі водопостачання, 

водовідведення  та їх спор

уди до експлуатації в осінньо

-

зимовий період 201

4

-

201

5

 років.

 

5.Для  здійснення  контролю  за  ходом  виконання  заходів  і оперативного реагування

 


2
[image: image2.wmf]з

атвердити

 склад 

 

районн

ого

   штаб

у

  з  підготовки,  житла 

об’єктів 

соцкультпобуту 

 та

 

тепловодопостачання

 

Т

ернівського району м.Кривого Рогу 

до роботи в осінньо

-

зимовий 

період 201

4

-

201

5

 років

 (

додається

).

 

         6.Відділу освіти виконкому районної у місті ради (Горевич С.О.), 

відділу економіки та 

промисловості ( Сатановська Л.В.)

,

 

комітету з фізичної культури

 та спорту виконкому 

районної у місті ради (

Корженевська І.А.

), комітету у справах сім'ї і молоді  виконкому 

районної у місті ради (Осяніна В.А.), головному спеціалісту з питань культури виконкому 

районної у місті ради Волошиній О.В.  забезпечити 

взаємодію

 

щодо 

 підготовк

и

 об’єктів 

соціальної сфери до роботи в осінньо

-

зимовий період 201

4

-

201

5

 років відповідно до 

галузевого напрямку.

 

         7.

 Рекомендувати к

омунальному підприємству «Криворіжтепломережа» (Мітін С.М.)  

забезпечити з початку  опалювального с

езону розрахункові параметри теплоносія.

 

         

8

.

 Відділу 

з питань 

внутрішньої політики

 та зв’язків з громадськістю

 виконкому 

районної у місті ради (

Кіясь В.О.

) оприлюднити 

дане 

рішення на  офіційному веб

-

сайті 

виконкому Тернівської районної у місті рад

и в мережі Інтернет у визначений чинним 

законодавством термін.

 

         9.Координацію роботи щодо виконання  даного рішення покласти на  завідувача  

відділу житлово

-

комунального господарства виконкому районної у місті ради                    

Косогорову А.В

.,  контроль 

-

 на  заступника голови районної у місті  ради з питань діяльності 

виконавчих органів ради  Овчаренка В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

олов

а 

районної у місті ради   

 

 

 

 

 

 

 

В.Терьохін

                                                            

 


                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Рішення виконкому 

                                                                                                                районної у місті ради


 від 19.02.2014 № 52
                              



           ГРАФІК

             
підготовки житлового фонду КП «ЖЕО №14», ТОВ «УЮТ-2011»

            
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років
	Найменування заходу
	Одиниця виміру
	Всього по району
	В тому числі за місяцями:

	
	
	
	травень
	червень
	липень
	серпень

	Центральне опалення:
	
	
	
	
	
	

	- ремонт та ревізія запірної арматури
	буд.
	621


	132
	173
	175
	141

	- промивка
	буд.
	621
	136
	165
	166
	154

	- випробування
	буд.
	621


	136
	165
	166
	154

	- підготовка елеваторних вузлів
	од.
	647
	116
	210
	   200
	121

	- заміна трубопроводів
	буд./п/м
	82/837
	20/219
	18/186
	23/221
	21/211

	Гаряче водопостачання:
	
	
	
	
	
	

	- ремонт та ревізія запірної арматури
	буд.
	270
	53
	63
	    87
	         67

	- підготовка бойлерних установок
	буд.
	21
	-
	2
	2
	17

	- заміна трубопроводів 
	буд/п/м
	51/456
	12/77
	13/121
	  13/162
	     13/96

	Холодне водопостачання:
	
	
	
	
	
	

	- ремонт та ревізія запірної арматури
	буд.
	621
	115
	178
	181
	147

	- заміна трубопроводів
	буд/п/м.
	61/607
	12/156
	17/161
	14/148
	15/142

	- заміна мережі водовідведення
	буд/п/м.
	12/144
	3/36
	3/36
	3/36
	3/36

	Поточний ремонт покрівлі
	буд/м2
	161/12227
	38/3620
	44/3056
	46/2865
	33/2686

	Поточний ремонт міжпанельних швів
	буд/п/м.
	93/5663
	24/1387
	27/1574
	25/1426
	17/1276

	Герметизація інженерних вводів
	од.
	12
	3
	3
	3
	3

	Підготовка:
	
	
	
	
	
	

	- під’їздів
	од
	947
	110
	172
	319
	346

	- підвалів
	од.
	445
	87
	98
	125
	110

	- горищ
	од.
	420
	107
	105
	109
	99

	Заготівля посип. матеріалу
	тис.т
	0,199
	-
	0,010
	0,020
	0,169

	Перевірка димовентканалів
	буд./

каналів
	320/24140
	61/5067
	73/6315
	90/6866
	96/5892

	Отримання паспортів 
готовності
	буд.
	621
	-
	83
	182
	356


Г Р А Ф І К

відключення на поточний і капітальний ремонт  котелень, тепло-розподільчих пунктів  та теплових мереж комунального  підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» у 2014 році

	Найменування

об”єкту


	Термін

виконання


	Довжина теплових мереж для випробовування,км
	Довжина заміни теплових мереж, м
	Відповідальний

виконавець



	
	
	Т12
	Т34
	всього
	Т12
	Т34
	всього
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Кот.ПівнГЗК №2  
	01.07.-01.08.2014
	26,608
	
	26,608
	315
	
	315
	Нетюхайло І.М.

	ТРП -107
	01.07.-01.08.2014
	
	0,81
	0,81
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-108
	01.07.-01.08.2014
	
	1,2
	1,2
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-109
	01.07.-01.08.2014
	
	0,86
	0,86
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-110
	01.07.-01.08.2014
	
	0,85
	0,85
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-111
	01.07.-01.08.2014
	
	1,14
	1,14
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-112
	01.07.-01.08.2014
	
	0,35
	0,34
	
	
	
	Нетюхайло І.М

	Кот. Веселі Терни 
	15.04-28.08.2014
	1,18
	
	1,18
	
	
	
	Нетюхайло І.М

	Кот.Оренбурзька
	15.04-28.08.2014
	0,455
	
	0,455
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.20 кварталу
	15.04-28.08.2014
	6,788
	
	6,788
	433
	
	433
	Нетюхайло І.М.

	Кот.Новосибірська
	15.04-28.08.2014
	1,24
	
	1,24
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.ЦГЗК
	15.04-28.08.2014
	5,828
	
	5,828
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.Цілинна
	15.04-28.08.2014
	
	
	
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.ПЗРК
	15.04-28.08.2014
	
	
	
	204
	
	204
	Нетюхайло І.М.

	Кот.8 міськ.лікарні
	02.06-02.07.2014
	0,405
	0,384
	0,789
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.ПівнГЗК №1
	01.08-31.08.2014
	15,4
	
	15,4
	210
	
	210
	Нетюхайло І.М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ТРП-80
	01.08-31.08.2014
	
	1,6
	1,6
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-92
	01.08-31.08.2014
	
	1,4
	1,4
	
	
	
	Нетюхайло І.М

	ТРП-117
	01.08-31.08.2014
	
	0,071
	0,071
	
	
	
	Нетюхайло І.М

	Кот.Тубдиспансеру
	01.07-04.08.2014
	0,3
	0,3
	0,6
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	Кот.Ленінська
	12.05-30.06.2014
	19,355
	
	19,355
	698
	231
	929
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-48
	12.05-30.06.2014
	
	0,84
	0,84
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-49
	12.05-30.06.2014
	
	1,77
	1,77
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-50
	12.05-30.06.2014
	
	1,95
	1,95
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-52
	12.05-30.06.2014
	
	0,77
	0,77
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-53
	12.05-30.06.2014
	
	1,2
	1,2
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	ТРП-76
	12.05-30.06.2014
	
	0,6
	0,6
	
	
	
	Нетюхайло І.М.

	тепломережа .ш.Гвардійська


	15.04-28.08.2014
	3,125
	
	3,125
	
	
	
	Нетюхайло І.М.



	Всього 
	
	80,684
	16,085
	96,769
	1861
	231
	2092
	


ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       Рішення виконкому

                                                                                                                       районної у місті ради


         від 19.02.2014 № 52

Г Р А Ф І К

проведення ремонтних робіт КП «Кривбасводоканал»

у 2014 році

	№

п\п
	Найменування заходів
	Одиниця 

виміру
	Обсяг
	Термін виконання 
	Відповідальний виконавець

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мережі та споруди водопостачання

	1.1
	Заміна водопровідних мереж
	км
	0,21
	березень-серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.2
	Заміна запірної арматури
	шт.
	41
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.3
	Ремонт та ревізія запірної арматури
	шт. 
	24
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.4
	Ремонт та ревізія гідрантів
	шт. 
	17
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.5
	Заміна гідрантів
	шт.
	28
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.6
	Ремонт водопровідних колодязів
	шт. 
	13
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.7
	Промивка водопровідних мереж (два рази на рік)
	км
	346,335
	березень та серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.8
	Поточний ремонт насосів
	шт. 
	12
	березень- серпень
	Сноквін Є.О.

	1.9
	Промивка РЧВ
	шт.
	5
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	1.10
	Поточний ремонт насосних станцій водопроводу
	шт. 
	2
	березень- серпень
	Сноквін Є.О.

	2
	Мережі та споруди водовідведення 

	2.1
	Заміна мереж водовідведення
	км
	0,079
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.2


	Ремонт та ревізія запірної арматури
	шт. 


	47


	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.3
	Заміна запірної арматури
	шт.
	1
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.4
	Ремонт   каналізаційних колодязів
	шт. 
	17
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.5
	Чистка каналізаційних  колодязів
	шт. 
	82
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.6
	Промивка каналізаційних мереж
	км
	2,464
	березень- серпень
	Товбік В.В.,

Стеценко В.О.

	2.7
	Поточний ремонт насосних станцій каналізації
	шт. 
	2
	березень- серпень
	Сноквін Є.О.

	2.8
	Поточний  ремонт насосів
	шт. 
	10
	березень- серпень
	Сноквін Є.О.


   ЗАТВЕРДЖЕНО  







                                      Рішення виконкому 

                                                                                                             районної у місті ради

                                                                                                             від 19.02.2014 № 52

 Графік

проведення поточних ремонтів з підготовки закладів освіти  Тернівського району

до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

	 п/п
	Заходи
	Термін виконання
	Відповідальні

	1.
	Проведення капітальних ремонтів покрівель 

КЗШ № № 117, 55

ДНЗ № № 216, 145
	Протягом року

(при наявності

фінансування)
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	2.
	Ремонт спортивного залу

КЗШ №55, Гімназія, Ліцей
	Протягом року

(при наявності

фінансування)

фінансування
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	3.
	Заміна вікон на енергозберігаючі 

КЗШ № № 55, 110,  48,  Ліцей

НВК № 291
	Протягом року

( при наявності

фінансування)
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	4.
	Ревізія та ремонт запірної арматури

трубопроводів системи водопостачання, опалення, водовідведення
	15.07.2014 
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	5.
	Гідравлічний іспит та промивання

внутрішніх інженерних комунікацій

системи опалення та гарячого водопостачання
	15.07.2014 
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	6.
	Встановлення контрольно –вимірювальних

приладів на вузлах керування системи опалення та водопідігрівальних установках по всіх закладах освіти

 та виконання   повірки
	15.07.2014  
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	7.
	Здійснення контролю за роботою приладів обліку енергоносіїв, прове-

дення їх держповірки відповідно до графіку
	Протягом року
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	8.
	Проведення поточних ремонтів в

закладах освіти (білування,

фарбування, ремонт дверей і вікон, ізоляція труб опалення в підвальних приміщеннях та на горищах)
	01.08.2014 
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	9.
	Поточний ремонт харчоблоків, підготовка і ремонт холодильного та технологічного обладнання,

заправка фреоном, проведення дератизації та дезінсекції
	01.08.2014  
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	10.
	Вжиття заходів щодо забезпечення тепла в приміщеннях:

- подвійне остіклення та оклейка вікон

-утеплення вхідних дверейта забезпечення їх автоматичного закривання

-закритття та утеплення дверей в підвалах, на горищах.
	15.10.2014  
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	11.
	Очистка димових та вентиляційних

каналів
	01.08.2014  
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	12.
	Одержання паспортів готовності закладів освіти до осінню-зимового періоду 2014-2015 років 
	10.08.2014 
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	13.
	Отримання актів готовності до роботи

закладів освіти в новому навчальному

2014-2015 роках
	20.08.2014 
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	14.
	Підготовка котельного господарства

до опалювального періоду 2014-2015р

в НВК №83, ОКЗШІ №8, а саме:

- ремонт приміщення;

-прочистка димових та вентканалів;

-іспит котлів під тиском;

-повірка манометрів і термометрів:

-наладка автоматики пожежної безпеки:

-підготовка та навчання всіх операторів котелень
	01.08.2014  
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти

	15.
	Придбання посипочного матеріалу,

інвентаря для прибирання снігу та льоду .
	01.10.2014
	Горевич С.О.

Керівники  закладів

освіти


                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            Рішення виконкому

                                                                                                            районної у місті ради


від 19.02.2014 № 52

ГРАФІК

підготовки до осінньо - зимового періоду 2013-2014 років професійно-технічних

навчальних закладів

	№пп
	Навчальний заклад


	Назві заходу
	Термін виконання
	Відповідальний

	1
	Філія Криворізького навчально-виробничого центру (вул. Щорса, 35)


	Промивка системи опалення

навчального корпусу, отримання паспорту готовності 


	15.08.2014
	Осяніна В.А.

 Легун В.Т.



	2
	Криворізький професійний будівельний ліцей  

(вул. 23 Лютого, 133)


	Промивка систем опалення навчального корпусу та молодіжного готелю, отримання паспорту готовності
	15.08.2014
	Осяніна В.А.

 Сєнін А.Б



	3
	ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти»

(вул. Червоногвардійська, 3)  
	Промивка системи опалення навчального корпусу та молодіжного готелю, отримання паспорту готовності


	15.08.2014
	Осяніна В.А.

 Топорець П.В.



	4
	Індустріальний  технікум ДВНЗ «КНУ» 

(вул. Ю.Смирнова, 47)

 
	Промивка системи опалення навчального  корпусу та гуртожитку, отримання паспорту готовності


	15.08.2014
	 Осяніна В.А.

 Казанова З.М.




      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Рішення виконкому

                                                                                                                районної у місті ради


 від 19.02.2014 № 52

Графік

проведення поточних ремонтів з підготовки  до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років закладів культури  Тернівського району
	№/п
	Заклад
	Назва заходу
	Термін виконання
	Відповідальний

за виконання 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Міський комунальний заклад «Палац культури „Тернівський”
	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди палацу культури
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.

	2.
	 Міський комунальний заклад «Палац культури „Першотравневий”
	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди палацу культури
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Макарова Л.О.

	3.
	 Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька міська музична школа № 10»
	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди  музичної школи
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Тріленко Н.І.

	4.
	 Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька міська художня  школа     № 2»
	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди  художньої школи
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Журавель С.В.

	5.
	Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Криворізька міська музична школа № 12»
	Промивка,  випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди  музичної школи
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Юрлова Т.Ю.

	6.
	Комунальний заклад культури „Міська  бібліотека для дорослих ” бібліотека-філія № 6
	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди  бібліотеки


	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Яковлєва Л.І.

	7.
	Комунальний заклад культури „Міський історико-краєзнавчий музей” Тернівський філіал


	Промивка, випробування системи опалення та ревізія запірної арматури споруди  музею
	 01.08.2014
	Волошина О.В.

Сіроштан В.О.









    








    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                             






   Рішення виконкому 

                                                                                                               






   районної у місті ради









   від 19.02.2014 № 52

                              



      


     ГРАФІК

             
            

      підготовки лікарняних закладів району   до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років
	№ п/п
	Заходи
	Термін виконання
	Відповідальні

	1
	Проведення капітальних ремонтів покрівель, а саме:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР,

- КЗ «КПТД №2 ДОР»,

- КУ «ЦПМСД №1» КМР»;

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
	По мірі фінансування

ІІ-ІІІ квартал 2014

серпень 2014

на протязі літнього періоду
	Стародубський П.А.

Севенко Д.В.

Косяк Н.В.

Онищук В.П.

	2
	Ремонт та ревізія труб холодного та гарячого водопостачання,підготовка бойлерних  установок, а саме:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР»(відділення новонароджених- 85 м), 

- КУ «ЦПМСД №1» КМР», 

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	до 14.06.2014

08-10.07.2014

ІІ квартал 2014

травень-вересень 2014

ІІ-ІІІ квартал 2014
	Стародубський П.А.

Косяк Н.В.

Федін В.І.

Онищук В.П.

Севенко Д.В.

	3
	Ремонт та ревізія запірної арматури систем опалення та тепло, водопостачання:

-  КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»;
	ІІ квартал 2014

липень 2014
	Федін В.І.

Онищук В.П.

	4
	Налагодження систем теплопостачання:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР», 

- КУ «ЦПМСД №1» КМР», 

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	До 16.08.2014

14.05.2014-17.06.2014

ІІ квартал 2014

травень-червень 2014

ІІ-ІІІ квартал 2014
	Стародубський П.А.

Косяк Н.В.

Федін В.І.

Онищук В.П.

Севенко Д.В.



	5
	Заміна каналізації:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР» (у фіз.відділенні- 124м.), 

- КУ «ЦПМСД №1» КМР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР (вул. Кемерівській,35)
	травень 2014

16.10.2014

ІІІ квартал 2014
	Онищук В.П.

Косяк Н.В.

Севенко Д.В.

	6
	   Гідропневматичні та гідравлічні випробування системи опалення:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР», 

   Виконання промивки внутрішніх систем опалення згідно «Правил технічної експлуатації»

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	червень 2014

ІІІ квартал 2014

ІІІ квартал 2014
	Онищук В.П.

Федін В.І.

Севенко Д.В.

	7
	Фарбування трубопроводів та елеваторних вузлів:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
	ІІ квартал 2014

липень 2014
	Федін В.І.

Онищук В.П.

	8
	Ремонт вікон, вхідних дверей, засклення вікон, та її утеплення:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	ІІ квартал 2014

вересень-жовтень 2014

ІІІ квартал 2014
	Федін В.І.

Онищук В.П.

Севенко Д.В.

	9
	Ревізія елеватора з заміною вийшовши  з ладу запчастин:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 
	ІІ квартал 2014
	Федін В.І.

	10
	Перевірка стану кабельних запобіжників та автоматів:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»,
	І квартал 2014
	Федін В.І.

	11
	Придбання та установка джерела резервного (автономного) живлення у відділеннях:

-КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР»

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»
	По мірі фінансування

ІІІ квартал 2014
	Стародубський П.А.

Федін В.І.

	12
	Навчання та перевірка знань відповідальних осіб та персоналу, що обслуговує теплове господарство:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР»,

- КУ «ЦПМСД №1» КМР»,
	травень 2014

грудень 2014
	Стародубський П.А.

Косяк Н.В.

	13
	Заготівля посилального матеріалу:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР», 

- КУ «ЦПМСД №1» КМР», 

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР», 

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	до 19.07.2014

жовтень 2014

ІІІ квартал 2014

червень 2014

ІІІ квартал 2014
	Стародубський П.А.

Косяк Н.В.

Федін В.І.

Онищук В.П.

Севенко Д.В

	14.
	Профілактика ремонтні роботи та перевірка приладів обліку теплової енергії та вузлів регулювання :

- КЗ «Криворізька міська лікарня №7» ДОР»

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»
	до 19.07.2014

І квартал 2014
	Стародубський П.А.

Федін В.І. 

	15.
	Обрізка гілок дерев над покрівлями лікувального закладу:

- КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР», 

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	Постійно
	Онищук В.П.

Севенко Д.В

	16.
	Укомплектування щитові вогнегасники:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	ІІІ квартал 2014

ІІІ-IV квартал 2014
	Федін В.І.

Севенко Д.В

	17.
	Перевірка димовенканалів:

- КУ «ЦПМСД №1» КМР»

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	18.07.2014

І,ІІІ квартал 2014
	Косяк Н.В.

Севенко Д.В

	18.
	Перевірка надійності кабельних запобіжників:

- КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР»
	І квартал 2014
	Федін В.І.

	19.
	Виконання чищення і ремонт зливних труб водозливу даху:

-КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
	вересень 2014
	Онищук В.П.

	20.
	Поновлення фарбування, нумерації, інформаційні позначення арматури на трубах системи теплопостачання:

-КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
	липень 2014
	Онищук В.П.

	21.
	Виконання плану ремонтів електрообладнання будівель лікарні:

-КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
	постійно
	Онищук В.П.

	22.
	Виконання замірів опору ізоляції електропроводки та ревізію електропостачання, заміна внутрішньої системи електропостачання в корпусі №2 в будівлі закладу:

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	ІІ квартал 2014
	Севенко Д.В.

	23.
	Проведення позачергового інструктажу з питання охорони праці та пожежної безпеки з персоналом з метою запобігання виробничого травматизму:

- КЗ «КПТД №2 ДОР»
	ІІ квартал 2014
	Севенко Д.В.

	24.
	- КЗ «КПТД №2 ДОР»

  Виконання капітального ремонту по вул. Кемірівській, 35:

   Вживання заходів з економії енергоресурсів та скороченню витрат на їх споживання
	ІІ-ІІІ квартал 2014

постійно
	Севенко Д.В.


                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  






                                                Рішення виконкому

                                                                                                           районної у місті  ради

                                                                                                           від 19.02.2014 № 52

С К Л А Д

районного штабу з  підготовки житла, об’єктів соцкультпобуту та тепловодопостачання    району   до експлуатації в осінньо-зимовий

 період 2014-2015років 

Овчаренко 
- заступник голови районної у місті ради з питань

 Володимир Павлович

 діяльності виконавчих органів ради, голова штабу

Косогорова                              
- завідувач відділу житлово-комунального господарства                        

Антоніна Василівна   
 виконкому районної у місті ради,   заступник голови

 штабу

Земляна                      
- заступник завідувача відділу житлово- комунального

Любов Іванівна                                   господарства   виконкому районної у місті ради, секретар

  штабу

                                       Члени районного штабу:

Забуженко                                       
-  завідувач відділу з питань    надзвичайних ситуацій, 

Микола Григорович                            цивільного захисту населення, мобілізаційної, оборонної  

    




    роботи та взаємодії з правоохоронними органами            






    виконкому районної у місті ради

 Каплун



-  інспектор відділення організації  дорожнього руху

 Віталій Анатолійович
              відділу  ДАІ для обслуговування адміністративної 

                                     

  території   міста   Кривого    Рогу   та   АТІ,

                                                             підпорядкованого   УДАІ   ГУМВС   України   в

                                                              Дніпропетровській області (за згодою)    

Краснобородько             

- начальник  державної пожежно-рятувальноїчастини №16,    

Михайло Миколайович                      майор служби цивільного   захисту    (за згодою)

Турчин                                          
-  старший інспектор Криворізького відділення інспекції                                               Борис Олександрович            
   Держенергонагляду в Дніпропетровській області 

   ( за згодою).

_961228874.unknown

