
















ЗАТВЕРДЖЕНО

















Рішення виконкому 


















районної у місті ради
















 21.10.2015 № 325                                                                                                                                                                     



З А Х О Д И

щодо  підготовки та організації проведення

новорічних свят в Тернівському районі м. Кривого Рогу

	№\п
	Назва заходу
	Термін

виконання


	Відповідальний за

	
	
	
	підготовку
	проведення

	 1
	2
	            3
	                    4
	                5

	І.
	ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

	
	
	

	1.1.
	Забезпечити проведення оперативних нарад з керівниками підприємств, установ, організацій з питань підготовки до свята
	жовтень-грудень 2015 року
	Волошина О.В.


	Внукова А.О.



	1.2.
	Підготувати:
	
	
	

	-
	плани культурно-масових заходів
	до 15.11.2015
	Волошина О.В.

Фесун В.Ю.

(за згодою)

Гордієнко Т.В.

Макарова Л.О.

Горевич С.О.
	Внукова А.О.

	-
	сценарії культурно-масових заходів
	до 15.11.2015
	Волошина О.В.

Фесун В.Ю.

(за згодою)

Гордієнко Т.В.

Макарова Л.О.
	Внукова А.О.

	-
	план спортивно-масових заходів


	до 15.11.2015
	Корженевська І.А.
	Внукова А.О.

	-
	текст привітання в газету "Прогрес"  та на радіо ПАТ "ПІВНГЗК"


	до 15.12.2015
	Кіясь В.О.

	Окунева М.І.

	-
	ознайомлення жителів району через радіо та газету "Прогрес" ПАТ " ПІВНГЗК " зі святковими заходами


	до 15.12.2015
	Кіясь В.О.
Волошина О.В.
	Окунева М.І. Внукова А.О.


2
	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	1.3.
	Забезпечити участь у новорічних святкових програмах учнів загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів та професійно-технічних навчальних закладів.
	19.12.2015 –

19.01.2016
	Горевич С.О.

Осяніна В.А.
	Внукова А.О.

	ІІ.
	МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


	Ялинкове містечко по вулиці Маршака, 1б, біля палацу культури «Північний» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя»

	2.1.
	Встановлення та прикрашення ялинки


	до 18.12.2015
	ПАТ « ПІВНГЗК»

Тимошенко П.Г.

 ( за згодою)

	Внукова А.О.



	2.2.
	Забезпечення  озвучування


	19.12.2015-

19.01.2016
	
	


	2.3.
	Встановлення огорожі навколо ялинки
	до 18.12.2015
	
	

	2.4.
	Встановлення огорожі навколо уявної сцени перед ялинкою
	В день відкриття ялинкового містечка
	
	

	2.5.
	Встановлення світлового оформлення ялинки та ялинкового містечка
	до 18.12.2015
	
	

	2.6.
	Встановлення світлових прожекторів для уявної сцени 
	до 18.12.2015
	
	

	2.7.
	Виготовлення та встановлення рекламних щитів з програмою новорічних свят
	до 15.12.2015
	Фесун В.Ю.

( за згодою)
 Макарова Л.О.
	Внукова А.О.



	2.8.
	Благоустрій території ялинкового містечка
	з 18.12.2015 

до 19.01.2016

	Фесун В.Ю.
( за згодою)
 Косогорова А.В. 
ТОВ «УЮТ - 2011» 

Сільвестров В.Ю.

( за згодою)
	Внукова А.О.

Овчаренко В.П.

	Ялинкове містечко по вулиці 23 Лютого, біля комунального закладу «Палац культури «Тернівський»

	2.9.
	Придбання ялинкових прикрас та прикрашення  природної ялинки


	до 18.12.2015

	ПАТ «КЗРК»

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
ПК «Тернівський» 

Гордієнко Т.В.
	Внукова А.О.




3
	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	2.10.
	Забезпечення освітлення ялинки та площі ялинкового містечка


	до 18.12.2015


	ПАТ «КЗРК»

Караманіц  Ф.І.

(за згодою)
 
	Внукова А.О.



	2.11.
	 Встановлення огорожі навколо ялинки


	до 18.12.2015
	
	

	2.12.
	Виготовлення та встановлення форм Діда Мороза і Снігуроньки


	до 18.12.2015
	
	

	2.13.
	 Придбання та встановлення світлових гірлянд  для освітлення ялинкового містечка та входу в парк


	до 18.12.2015
	
	

	2.14.
	Забезпечення освітлення ялинкового містечка та підключення кабелю


	до 18.12.2015

	ТОВ «Криворіжелектро-
монтаж»
Ткаченко Г.І.
(за згодою)
Криворізькі міські електричні мережі

ПАТ«ДТЕК Дніпробленерго»

Вередін Г.А.

Ларін Г.А.

(за згодою)
Косогорова А.В.  
	Овчаренко В.П.

	2.15.
	Виготовлення та встановлення рекламних щитів з програмою новорічних свят
	до 15.12.2015
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.


	Внукова А.О.

	2.16.
	Благоустрій території ялинкового містечка

	з 18.12.2015
до 19.01.2016
	Гордієнко Т.В.

Косогорова А.В. 
ТОВ «УЮТ - 2011» 

Сільвестров В.Ю.

( за згодою)
	Внукова А.О.

Овчаренко В.П.


4
	1
	                              3
	            4
	                   5
	              6

	Святкове оформлення району

	2.17.
	Забезпечення освітлення ялинок біля виконкому районної у місті ради


	до 18.12.2015
	Лучіна О.О.
	Овчаренко В.П.

	2.18.
	Організація святкового оформлення закладів освіти, культури, охорони здоров’я, установ соціальної сфери, об’єктів бізнесу та адміністративних будівель


	до 18.12.2015
	Горевич С.О.

Осяніна В.А.

Волошина О.В.

Корженевська І.О.

Сатановська Л.В.

Каретіна О.В.

Ступак О.М.
	Внукова А.О.

Ткачук М.С.

Окунєва М.І.

	2.19.
	Забезпечити розміщення  розтягів з банерної тканини наступного змісту «З Новим роком та Різдвом Христовим!», «Миру, добробуту, щастя в Новому році» за адресами: вул. Федоренка              (в районі зупинки «Восход»), майдан 40-річчя Перемоги, в районі житлового масиву «Веселі Терни»

	до 18.12.2015
	Кіясь В.О. 

Лучіна О.О.


	Окунєва М.І.


Керуюча справами виконкому                      

районної у місті ради










М.Окунєва

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення виконкому 

















районної у місті ради
Г Р А Ф І К

чергувань на території ялинкових містечок

	№/п
	Назва підприємств, організацій


	грудень ( число / кість чол.)
	січень ( число/ кількість чол.)

	
	
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Ялинкове  містечко біля комунального закладу  «Палац культури «Тернівський»


	1.
	Тернівський РВ КМУ ГУМВС України в Дніпро-петровській області
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	ПАТ «КЗРК»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Ялинкове  містечко біля палацу культури «Північний» ТОВ «Соціальні ініціативи Криворіжжя»

	11.
	Тернівський РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	ПАТ «ПІВНГЗК»
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



Чергування біля ялинкових містечок проводиться з 18 грудня 2015 року до 19 січня 2016 року цілодобово.



Керуюча справами виконкому

                                    районної у місті ради








М.Окунєва

