PAGE  

                                                             [image: image1.wmf]                                              ЗРАЗОК
ТЕРНІВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
	17.06.2015
	   м.Кривий Ріг                               
	     №  191


   Про     відзначення     в     Тернівському 
    районі   м.  Кривого  Рогу   24-ої річниці 
   незалежності України, Дня Державного   
   Прапора    України    та      проведення 
   Свята  квітів

З метою належної підготовки та організації святкових заходів з нагоди  24-ої  річниці незалежності України, Дня Державного Прапора України та проведення Свята квітів в Тернівському районі м. Кривого Рогу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», виконком районної  у місті ради






В И Р І Ш И В :

1.  Утворити   організаційний   комітет з підготовки та відзначення в Тернівському районі 

     м.  Кривого  Рогу 24-ої    річниці  незалежності   України,   Дня    Державного  Прапора 
     України та  проведення Свята квітів  і затвердити його персональний  склад  (додаток).

2.  Затвердити    заходи    щодо   підготовки   та    відзначення    в    Тернівському    районі 

     м.  Кривого  Рогу  24-ої   річниці   незалежності   України,   Дня   Державного  Прапора     
     України     та    проведення    Свята   квітів;  рекомендувати   керівникам   підприємств,  
      установ, організацій  Тернівського району виконання  цих   заходів  (додаються).


3.  Відділу  розвитку  підприємництва  виконкому  районної  у  місті  ради  (Ступак О.М.) 
                 організувати  торгівлю  в  місцях  проведення  святкових  заходів 24 серпня 2015 року.

4.  Тернівському  районному  відділу КМУ ГУМВС України в  Дніпропетровській області          
                 (Милованов І.В.)  забезпечити  громадський   порядок  під  час  проведення  святкових 
                 заходів  24  серпня  2015  року.

5. Начальнику Державної пожежної рятувальної частини № 16 (Краснобородько М.М.) забезпечити належний протипожежний захист під час проведення святкових заходів 24  серпня  2015  року.
6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому районної у  місті ради (Кіясь В.О.) оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської районної у  місті ради в мережі Інтернет у визначений законодавством термін.

7. Координацію роботи  з  виконання  даного рішення покласти на  організаційний відділ виконкому   районної   у  місті   ради   (Рудзик О.В.),  контроль - на заступника  голови районної  у  місті  ради   з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради Внукову А.О.

Голова районної у місті ради






В. Терьохін
 

Додаток 








          

до рішення виконкому

          

районної у місті ради










17.06.2015  №191
С  К  Л  А  Д

організаційного комітету з підготовки та відзначення в Тернівському районі

м.  Кривого  Рогу  24-ої  річниці  незалежності  України,  Дня  Державного  

Прапора України та  проведення Свята квітів

Терьохін Володимир Петрович

-
голова районної у місті ради,








голова оргкомітету

Овчаренко Володимир Павлович

-
заступник голови районної у місті ради

з питань діяльності виконавчих органів ради,








заступник голови оргкомітету  

Ткачук Микола Сергійович


-
заступник голови районної у місті ради

з питань діяльності виконавчих органів ради,








заступник голови оргкомітету 

Внукова Алла Олександрівна

-
заступник голови районної у місті ради

з питань діяльності виконавчих органів ради,








заступник голови оргкомітету 

Окунєва Марія Іванівна


-
керуюча справами виконкому районної








у місті ради, 

заступник голови оргкомітету

Рудзик Олена Василівна


-
завідувач організаційного відділу








виконкому районної у місті ради, 

секретар оргкомітету

Члени  комітету:

Волошина Олена Володимирівна

-
головний спеціаліст з питань культури 

виконкому районної у місті ради

Головата Алла Анатоліївна


-
начальник служби у справах дітей 








виконкому районної у місті ради

Гордієнко Тетяна Вікторівна

-
директор комунального закладу 

«Палац культури «Тернівський»








(за згодою)

                                                                    2

Продовження додатка 

Горевич Сергій Олександрович

-
начальник відділу освіти 

виконкому районної  у місті ради

Забуженко Микола Григорович

-
інспектор з питань охорони праці виконкому 


районної у місті ради 

Корженевська Ірина Анатоліївна

-
голова комітету з фізичної культури  і








спорту виконкому районної у місті ради

Косогорова Антоніна Василівна

-
завідувач  відділу  житлово - комунального 

господарства виконкому  районної у місті 

ради

Макарова Любов Олексіївна

-
директор міського комунального закладу 

«Палац культури «Першотравневий»








(за згодою)

Міщук Олена Дмитрівна


-
завідувач загального  відділу








виконкому районної у місті ради

Осяніна Вікторія Анатоліївна

-
голова комітету у справах сім’ї і 









молоді
 виконкому районної  у місті ради 

Сатановська Лариса Валентинівна

-
завідувач відділу економіки та промисловості 

виконкому районної  у місті ради

Ступак Олена Миколаївна


-
завідувач  відділу розвитку підприємництва 

виконкому районної  у місті ради

Ткачук Тетяна Олексіївна


-
начальник управління праці та соціального








захисту населення виконкому районної 








у місті ради

Керуюча справами виконкому

районної  у місті ради







М.Окунєва

ЗАТВЕРДЖЕНО











Рішення виконкому 

районної  у місті ради











17.06.2015  №191






З  А  Х  О  Д  И

щодо підготовки та відзначення в Тернівському районі м. Кривого Рогу 24-ої річниці незалежності України, Дня Державного Прапора України та проведення Свята квітів

	№ з/п
	Назва заходу
	Термін виконання
	Відповідальний за

	
	
	
	підготовку


	проведення

	1
	2
	3
	4
	5

	
	І. ОРГАНІЗАЦІЙНА  РОБОТА

	1.1.
	Підготовка:
	

	
	

	-
	плану спортивно-масових
заходів;


	до 10.07.2015
	Корженевська І.А.
	Внукова А.О.

	-
	привітання в газету «Прогрес» 
ПАТ «ПІВНГЗК»;
	до 07.08.2015
	Кіясь В.О.
	Окунєва М.І.

	-
	програми свята; 


	до 07.08.2015
	Волошина О.В
	Внукова А.О.

	-
	маршруту руху міської  комісії;
	до 18.08.2015
	Рудзик О.В
	Внукова А.О.

	-
	ескізів:
	
	
	

	
	- розташування виставок у парку імені  Комсомолу України


	до 15.07.2015
	Рудзик О.В.
	Овчаренко В.П.

	
	- розміщення торговельних об’єктів на території парку імені Комсомолу України
	до 15.07.2015
	Ступак О.М.
	Ткачук М.С.

	1.2.
	Ознайомлення жителів району  через радіо та  газету «Прогрес»  ПАТ «ПІВНГЗК»  із святковими  заходами
	до 14.08.2015
	Кіясь В.О.
	Окунєва М.І.

	1.3.
	Привітання трудових колективів підприємств, установ, організацій району з 24-ю річницею незалежності України та Днем Державного Прапора України


	20.08.2015
	Кіясь В.О.
	Окунєва М.І.

	1.4.
	Участь делегації району у покладенні квітів до пам’ятника  Т.Г.Шевченку та міському урочистому вечорі 
	відповідно до міських заходів
	Рудзик О.В
	Внукова А.О.

	1.5.
	Підведення підсумків проведення
 конкурсів з благоустрою, район-ного  огляду-конкурсу виставок у парку  імені Комсомолу України

	до 02.09.2015
	оргкомітет

	Овчаренко В.П.

Ткачук М.С.

Внукова А.О.

Окунєва М.І.


2

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

	2.1.
	Встановлення рекламних щитів з програмою свята на території району:

- біля комунального закладу «Палац культури «Тернівський»;

- біля зупинки «Схід»;

- біля парку імені Комсомолу

   України;

- в житловому масиві Веселі

Терни;

- в житловому масиві Даманський
	до 19.08.2015
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.

Волошина О.В.

Макарова Л.О.

ПАТ «ПІВН ГЗК» 

ПАТ «ПІВНГЗК» 

ПАТ «ПІВНГЗК» 
	Внукова А.О.

Внукова А.О.

Внукова А.О.

Волошина О.В.

Внукова А.О.

Волошина О.В.

Внукова А.О.

Волошина О.В.

	2.2.
	Розміщення елементів з декоративним розписом у кількості 15 штук на тролейбусних опорах по вулиці Короленка 
	до 20.08.2015
	КП «Міський тролейбус»


	Окунєва М.І.

Кіясь В.О.

Лучіна О.О.



	2.3.
	Встановлення металевих конструкцій для кубів з декоративним розписом по вулиці Короленка 
	до 20.08.2015
	ПАТ «ПІВНГЗК»


	Внукова А.О.

Волошина О.В.

	2.4.
	Оформлення центральної опори на площі 40-річчя Перемоги
	до 20.08.2015
	ПАТ «ПІВНГЗК»


	Окунєва М.І.

Кіясь В.О.

	2.5.
	Фарбування і встановлення металевих підставок та розмі-щення в них прапорів розцвічу-вання (згідно дислокації)
	до 20.08.2015
	Кіясь В.О.

Волошина О.В.

Косогорова А.В.

Сатановська Л.В.

Ступак О.М.
	Овчаренко В.П.

Ткачук М.С.

Внукова А.О.

Окунєва М.І.



	2.6.
	Забезпечення автотранспорту для перевезення художників, народних умільців, виставочних атрибутів
	24.08.2015
	Сатановська Л.В.
	Ткачук М.С.

	2.7.
	Забезпечення:

-  трансляції фонограм пісень в парку імені Комсомолу України;

- озвучування святкового концерту в парку імені Комсомолу України.
	24.08.2015
	ПАТ «ПІВНГЗК»


	Внукова А.О.

Волошина О.В.

	2.8.
	Участь військовослужбовців у матеріально-технічному забезпе-ченні святкових заходів.
	24.08.2015
	Колісник В.М.


	Овчаренко В.П.




                                                                             3 

	1
	2
	3
	4
	5

	2.9.
	Розміщення державних прапорів:

- на фасадах підприємств, 

  установ, організацій району;

- на житлових будинках (згідно 

  дислокації);

- на підприємствах торгівлі та 

  побуту  (згідно дислокації)
	20.08.2015-27.08.2015
	Кіясь В.О.

Сатановська Л.В.

Горевич С.О.

Осяніна В.А.

Волошина О.В.

Ткачук Т.О. 

Корженевська  І.А.
Косогорова А.В.

Ступак О.М.
	Овчаренко В.П.

Ткачук М.С.

Внукова А.О.

Окунєва М.І.



	
	ІІІ. КУЛЬТУРНО-МАСОВІ ТА СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

	3.1.
	Організація проведення:
	
	
	

	-


	в Індустріальному коледжі ДВНЗ «КНУ»:

- відеоколекції для студентів та викладачів - «Державні та національні символи України»;

- Тематичних виховних годин: «Освятімо незалежність краю, імена борців за волю весь народ хай знає!»;

- Годин спілкування з активом студентського самоврядування -  «Боротьба за незалежність – від часів Київської держави 9-го століття, Козацько-Гетьманської держави 17-18-го століття до сучасної України»;

- Обговорення Декларації про державний суверенітет України на раді класних керівників;
	15.06.2015

14.30

16.06.2015

10.50-11.30

17.06.2015

14.30

18.06.2015

14.30

	Осяніна В.А.

Казанова З.М.


	Внукова А.О.



	
	- Виставки студентської творчості «Україно, вільна, суверенна, ти в моєму серці назавжди!»;


	19.06.2015-23.08.2015

08.30-16.30
	
	

	-
	конкурсів «Школа – мій рідний дім» та «Саду мого дивосвіт» на кращий благоустрій територій загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;


	16.08.2015-20.08.2015


	Горевич С.О.

керівники  закладів освіти 


	Внукова А.О.



	-
	на площі біля КЗ «Палац культури «Тернівський» -  української  світлиці –«Стрічки дружби»
	19.08.2015,

11.00
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.

 
	


                                                                               4
	1
	2
	3
	4
	5

	-
	на площі біля КЗ «Палац культури «Першотравневий» -  пізнавально-патріотичної програми – «Я заховаю в серце Україну!»
	19.08.2015,

15.00
	Волошина О.В.

Макарова Л.О.


	

	-
	у гуртожитку Криворізького професійного будівельного ліцею-історико-літературної композиції «На шляху до свободи і незалежності»
	20.08.2015

10.00
	Осяніна В.А.

Сєнін А.Б.


	Внукова А.О.



	-
	у комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Тернівському районі» - засідання «круглого столу» на тему: Річниця незалежності України: досягнення та перспективи. День Державного Прапора України»;
	20.08.2015

10.00


	Кіясь В.О.


	Окунєва М.І.



	-
	у бібліотеці Криворізького професійного будівельного ліцею: книжкових виставок: «Що символізує колір нашого Прапора?», «З кого починається Батьківщина», «Де квіти, там завжди краса»;
	постійно
	Осяніна В.А.

Сєнін А.Б.


	Внукова А.О.



	- 
	у комунальній установі «Територіальний центр 

соціального обслуговування  населення (надання соціальних 

послуг) у Тернівському районі»:

-  виставки  робіт декоративно – прикладного мистецтва з вишивки; 

- лекції на тему: “Наш прапор – то колосся й небо, єднання, мужність і краса”;

- бесіди на тему: “Люблю Україну й пишаюся нею”
	21.08.2015,

8.30-17.00

10.00

10.30
	Недотопа Т.П.
	Окунєва М.І.

	- 
	у комунальній установі «Будинок милосердя «Затишок» лекції на тему : 

«Україна –  моя ненька»
	21.08.2015,

10.30
	Новосілецька Н.А.
	Окунєва М.І.

	-
	у комунальних закладах «Палац культури «Першотравневий» та «Міська бібліотека для дорослих» (філія №13) - бесіди «Наш стяг пшениця у степах під голубим склепінням неба»;
	21.08.2015,

11.00


	Волошина О.В.

Макарова Л.О.


	Внукова А.О.




                                                                           5

	1
	2
	3
	4
	5

	- 
	на площі біля КЗ «Палац культури «Тернівський» - конкурсу малюнку на асфальті «Кольорами веселки розмалюю Україну»;
	21.08.2015,

11.00
	Волошина О.В.

Гордієнко Т.В.


	Внукова А.О.



	-
	в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті ради -  Єдиного дня інформування населення, присвяченого Дню Державного Прапора України та 24-ій річниці незалежності України;


	21.08.2015

14.00


	Кіясь В.О.


	Овчаренко В.П.



	-
	урочистих зборів в закладах освіти району «Історичні віхи Державного Прапора України», присвячених Дню Державного Прапора України;


	21.08.2015


	Горевич С.О.

керівники  закладів освіти 


	Внукова А.О.



	-
	у дитячо-юнацькій спортивній школі №7:

- відкритого турніру з шашок;

- відкритого турніру з тенісу настільного;
	22.08.2015


	Корженевська І.А.

Головко Т.П.


	Внукова А.О.



	-
	у комунальній установі „Будинок милосердя»:

- бесіди з мешканцями установи на тему: «З Днем незалежності Будинок  милосердя  Вас вітає, 
Бажаємо  щастя, радості, добра,

І землю Тернівську  ми  прославляємо,  вона  така  квітуча в  нас одна»;

- концерту присвяченого Дню Незалежності України  із  залученням   хору «Вербиченька» 

(ПК «Першотравневий);
	22.08.2015

10.00

11.00
	Флорчук  О. Я.
	Окунєва М.І.

	-
	на площі біля будівлі виконкому Тернівської районної у місті ради церемонії урочистого підняття Державного Прапора України з нагоди Дня Державного Прапора України;
	23.08.2015,

09.00
	Кіясь В.О.

Рудзик О.В.

Волошина О.В.
	Внукова А.О.



	-
	на площі біля КЗ «Палац культури «Першотравневий»:

-  ігрової програми «Веселий калейдоскоп дитинства»;
	24.08.2014
	Горевич С.О.

Меделян Л.Г.
	Внукова А.О.

	-
	святкового обіду у їдальні комунальної установи «Будинок милосердя «Затишок» 
	24.08.2015

13.00
	Новосілецька Н.А.
	Окунєва М.І.


                                                                            6
	1
	2
	3
	4
	5

	3.2.


	Організація в парку імені Комсомолу України виставок:
	24.08.2014
	
	

	-
	загальноосвітніх шкіл,  дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів;
	
	Горевич С.О.


	Внукова А.О.

	-
	закладів соціальної сфери:

- КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування  населення (надання соціальних 

послуг) у Тернівському районі»; 

- КУ «Будинок милосердя», 

- КУ «Будинок милосердя «Затишок»;
	
	Недотопа Т.П.

Толпигіна Н.М.

Новосілецька Н.А.


	Окунєва М.І.

	-
	професійно-технічних навчальних закладів:

- Індустріальний коледж КНУ;

- Криворізький навчально-виробничий центр (філія №7);

- Криворізький професійний будівельний ліцей;
	
	Осяніна В.А.

Казанова З.М.

Легун В.Т.

Сєнін А.Б.


	Внукова А.О.

	-
	промислових підприємств:

 - ПАТ «ПІВНГЗК»;

 - ПАТ «КЗРК»;

- ТОВ Кривбасремонт»;
	
	Сатановська Л.В.

Тимошенко П.Г.
Караманіц Ф.І.

Беліцький С.М.


	Ткачук М.С.

	-
	ТОВ «УЮТ-2011»;


	
	Косогорова А.В.

Сільвестров В.Ю.
	Овчаренко В.П.

	-
	художніх відділень КПМЗ

«Криворізька міська музична  

школа №№ 10, 12» та КПМЗ 

«Криворізька міська художня   школа № 2»;
	
	Волошина О.В.

Тріленко Н.І.
Юрлова Т.Ю.

Журавель С.В.


	Внукова А.О.

	-
	органів самоорганізації населення.
	
	Рудзик О.В.
	

	3.3.


	Організація проведення в парку імені Комсомолу України:

- концертної програми: зразкового оркестру народних інструментів музичної школи №12, оркестру народних інструментів «Палітра» та зразкового театрального коллективу «Крок» музичної школи №12 – «Барвистий вінок України»;

- конкурсу малюнку на асфальті та ігрової програми «Люблю поля барвисті, неначе у намисті»;
	24.08.2014

11.00

13.00


	Волошина О.В.

Тріленко Н.І.

Юрлова Т.Ю.

Соковець А.С.


	Внукова А.О.




                                                                           7
	1
	2
	3
	4
	5

	
	-святкової програми за участю самодіяльних аматорських колективів палаців культури «Я люблю Україну!;

- виступу муніципального оркестру духових інструментів.
	14.00

17.00
	Макарова Л.О.

Гордієнко Т.В.

Фесун В.Ю.

Кулжинський І.Л.
	

	3.4.
	Організація проведення спортивно-розважальної програми  в парку імені Комсомолу України


	24.08.2015


	Корженевська І.А.


	Внукова А.О.



	
	ІV. БЛАГОУСТРІЙ РАЙОНУ

	4.1.
	Підготовка території району до державних свят: 

- прибирання випадкового сміття; 
-покіс зелених зон;

- очищення електроопір від об’яв.
	постійно
	Косогорова А.В.

Суб’єкти господарювання відповідно до затверджених заходів з благоустрою та озеленення району на 2015 рік та закріплення територій з прибирання
	Овчаренко В.П.



	4.2.
	Парк ім. Комсомолу України:

Забезпечення роботи:

·  фонтану «Каскад»;

· громадського туалету;

· зовнішнього освітлення
	24.08.2015,

08.00-19.00
24.08.2015,

08.00-19.00
22.08.2015


	Косогорова А.В.

ТОВ «Уют-2007»

ТОВ «Криворіж-електромонтаж»
	Овчаренко В.П.



	
	Приведення території парку до належного санітарного стану:

- догляд за зеленими насадженнями;

- прибирання випадкового сміття.
	постійно

постійно
	КП  «Сансервіс»

КП  «Сансервіс»

ТОВ «Уют-2011»
	


Керуюча справами виконкому

районної у місті ради 






М. Окунєва

